Заведующий МДОБУ ДС № 2

Росинка г. Тынды

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.Е. Тарасова

**План-график введения ФГОС в ДС № 2 Росинка г. Тынды**

**март - декабрь 2014 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Сроки | Ответственные  |
| 1 | **Создание нормативно-правового обеспечения введения****ФГОС дошкольного образования** |
| 1.1. | Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС дошкольного образования в МДОБУ ДС № 2 Росинка г. Тынды | Март 2014 | ЗаведующийЗам.зав. по ВМР |
| 1.2. | Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц. | Март – декабрь  | Заведующий |
| 1.3. | Приведение должностных инструкций работников МДОБУ ДС № 2 в соответствие с требованиями ФГОС. | Март – октябрь | Заведующий |
| 1.4. | Разработка  образовательной программы МДОБУ ДС № 2 | Март – декабрь | Зам.зав. по ВМР |
| 1.5. | Корректировка рабочих программ МДОБУ ДС № 2 | Август – сентябрь  | Зам.зав. по ВМР |
| 2. | **Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС** |
| 2.1. | Разработка (внесение изменений) локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников, стимулирующих надбавок и доплат, порядок и размеров премирования. | Март – декабрь | Заведующий |
| 3 | **Создание организационного обеспечения введения****ФГОС дошкольного образования** |
| 3.1. | Создание рабочей группы | Март | Зам.зав. по ВМР |
| 3.2. | Разработка и утверждение плана введения ФГОС в МДОБУ ДС № 2 | Март  | Зам.зав. по ВМР |
| 3.3. | Семинар «Содержание и технология введения ФГОС» | Сентябрь  | Зам.зав. по ВМР |
| 3.4. | Консультация «Требования к условиям реализации образовательного процесса при введении ФГОС» | Октябрь | Зам.зав. по ВМР |
| 3.5. | Комплектование библиотеки в методическом кабинете базовыми документами и дополнительными материалами ФГОС | Ноябрь | Зам.зав. по ВМР |
| 3.6. | Проведение анализа условий в предметно-игровой среды, созданных в МДОБУ ДС № 2 в соответствии с требованиями ФГОС. | Май | Зам.зав. по ВМР |
| 3.7. | Планирование необходимого ресурсного обеспечения образовательного процесса в МДОБУ ДС № 2 | Июль -Ноябрь | Зам.зав. по ВМР |
| 3.8. | Разработка модели взаимодействия МДОБУ ДС № 2 с социальными партнёрами. | Сентябрь | Зам.зав. по ВМР |
| 3.9. | Утверждение рабочих программ | Сентябрь – октябрь | Зам.зав. по ВМР |
| 3.10. | Формирование внутренней системы оценки качества дошкольного образования. | Июнь – июль  | Зам.зав. по ВМР |
| 3.11. | Проведение педагогического совета «Анализ готовности МДОБУ ДС № 2 к внедрению ФГОС» | Ноябрь | Зам.зав. по ВМР |
| 3.12. | Анализ результатов освоения ОП. Определение её соответствия с требованиями ФГОС. | Декабрь  | Зам.зав. по ВМР |
| 4 | **Создание кадрового обеспечения введения ФГОС** |
| 4.1. | Внесение изменений в план-график повышения квалификации педагогических и руководящих работников МДОБУ ДС № 2 в связи с введением ФГОС ДО. | Март - декабрь | Зам.зав. по ВМР |
| 4.2. | Участие в научно-методических семинарах и вебинарах с ориентацией на проблемы введения ФГОС ДО. | Март – декабрь  | Зам.зав. по ВМР |
| 4.3. | Приведение должностных инструкций работников МДОБУ ДС № 2 в соответствие с требованиями ФГОС. | Ноябрь  | Заведующий |
| 5 | **Создание информационного обеспечения введения ФГОС ДО** |
| 5.1. | Родительское общее собрание для родителей воспитанников «Содержание ФГОС» | Сентябрь-Октябрь | ЗаведующийЗам.зав. по ВМР Воспитатели |
| 5.2. | Информирование родительской общественности и социума о подготовке к внедрению ФГОС и результаты внедрения через СМИ, сайт, информационные стенды. | Ежемесячно | ЗаведующийЗам.зав. по ВМР Воспитатели |
| 5.3. | Участие педагогов в педагогических чтениях, ГПО по проблеме внедрения ФГОС | Март – декабрь | Зам.зав. по ВМР Воспитатели |
| 5.4. | Открытые просмотры, взаимопосещения педагогами НОД, режимных моментов и др. | Март – декабрь | ЗаведующийЗам.зав. по ВМР Воспитатели |
| 6 | **Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС ДО** |
| 6.1. | Разработка локальных актов, устанавливающих требования к объектам инфраструктуры МДОБУ ДС № 2 | Март – декабрь | Завхоз |
| 6.2. | Приобретение электронных образовательных услуг | В течении года | Заведующий |
| 6.3. | Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет | В течение года | Завхоз |